## PLC Tracking
PLC # | PLC Name | PLC Type | Planned Start | Planned End | Alarm Summary Complete | Cause & Effect Complete | Both Documents Complete | Actual Complete Date | Status | Notes
1 | VRU PLC 1 |  | 12/10/2025 | 12/11/2025
2 | VRU PLC 2 |  | 12/12/2025 | 12/15/2025
3 | VRU PLC 3 |  | 12/16/2025 | 12/17/2025
4 | VRU PLC 4 |  | 12/18/2025 | 12/19/2025
5 | VRU PLC 5 |  | 12/22/2025 | 12/23/2025
6 | VCU PLC 1 |  | 12/24/2025 | 12/25/2025
7 | VCU PLC 2 |  | 12/26/2025 | 12/29/2025
8 | Master PLC3 |  | 12/30/2025 | 12/31/2025
9 | Master PLC4 |  | 01/01/2026 | 01/02/2026
10 | MVCU PLC |  | 01/05/2026 | 01/06/2026
11 | Dock Safety Unit PLC 1 |  | 01/07/2026 | 01/08/2026
12 | Dock Safety Unit PLC 2 |  | 01/09/2026 | 01/12/2026
13 | Dock Safety Unit PLC 3 |  | 01/13/2026 | 01/14/2026
14 | Dock Safety Unit PLC 4 |  | 01/15/2026 | 01/16/2026
15 | Dock Safety Unit PLC 5 |  | 01/19/2026 | 01/20/2026
16 | Dock Safety Unit PLC 6 |  | 01/21/2026 | 01/22/2026
17 | Main Terminal PLC | ControlLogix 1756-L72 | 01/23/2026 | 01/26/2026
18 | LACT PLC Panel w/ESD Panel | MicroLogix 1100 | 01/27/2026 | 01/28/2026
19 | Tomahawk PLC Panel | ControlLogix 1756-L72 | 01/29/2026 | 01/30/2026
20 | Dock 5 PLC Panel | MicroLogix 1400 | 02/02/2026 | 02/03/2026
21 | 80/50/RC PLC Panel w/ESD Panel | MicroLogix 1400 | 02/04/2026 | 02/05/2026
22 | Butane Area Phase 1 PLC Panel | MicroLogix 1400 | 02/06/2026 | 02/09/2026
23 | Butane Area Phase 2 PLC Panel | MicroLogix 1400 | 02/10/2026 | 02/11/2026
24 | Butane Area Fire Eye PLC Panel | MicroLogix 1400 | 02/12/2026 | 02/13/2026
25 | Valero PLC Panel w/ESD & Fiber | MicroLogix 1400 | 02/16/2026 | 02/17/2026
26 | Butane/Compressor PLC Panel w/ESD & Fiber | MicroLogix 1400 | 02/18/2026 | 02/19/2026
27 | East Dock PLC & RIO-104 RIO Panels | CompactLogix 1769-L30ER | 02/20/2026 | 02/23/2026
28 | Phase 1C MCC PLC Panel | CompactLogix 1769-L30ER | 02/24/2026 | 02/25/2026
29 | Switch Rack 111 (NJB001) PLC Panel | MicroLogix 1400 | 02/26/2026 | 02/27/2026
30 | Dock 1 TDRC-101 PLC & RIO-102 RIO Panels | CompactLogix 1769-L30ER | 03/02/2026 | 03/03/2026
31 | Cactus 2 PLC Panel | ControlLogix 1756-L72 | 03/04/2026 | 03/05/2026
32 | Switch Rack 113 PLC Panel 1 | MicroLogix 1400 | 03/06/2026 | 03/09/2026
33 | Switch Rack 113 PLC Panel 2 | MicroLogix 1400 | 03/10/2026 | 03/11/2026
34 | Fire System #2 PLC Panel | MicroLogix 1100 | 03/12/2026 | 03/13/2026

## Burndown Data
Date | Day # | Planned Remaining | Actual Remaining
12/10/2025 | 1 | 33.5
12/11/2025 | 2 | 33
12/12/2025 | 3 | 32.5
12/15/2025 | 4 | 32
12/16/2025 | 5 | 31.5
12/17/2025 | 6 | 31
12/18/2025 | 7 | 30.5
12/19/2025 | 8 | 30
12/22/2025 | 9 | 29.5
12/23/2025 | 10 | 29
12/24/2025 | 11 | 28.5
12/25/2025 | 12 | 28
12/26/2025 | 13 | 27.5
12/29/2025 | 14 | 27
12/30/2025 | 15 | 26.5
12/31/2025 | 16 | 26
01/01/2026 | 17 | 25.5
01/02/2026 | 18 | 25
01/05/2026 | 19 | 24.5
01/06/2026 | 20 | 24
01/07/2026 | 21 | 23.5
01/08/2026 | 22 | 23
01/09/2026 | 23 | 22.5
01/12/2026 | 24 | 22
01/13/2026 | 25 | 21.5
01/14/2026 | 26 | 21
01/15/2026 | 27 | 20.5
01/16/2026 | 28 | 20
01/19/2026 | 29 | 19.5
01/20/2026 | 30 | 19
01/21/2026 | 31 | 18.5
01/22/2026 | 32 | 18
01/23/2026 | 33 | 17.5
01/26/2026 | 34 | 17
01/27/2026 | 35 | 16.5
01/28/2026 | 36 | 16
01/29/2026 | 37 | 15.5
01/30/2026 | 38 | 15
02/02/2026 | 39 | 14.5
02/03/2026 | 40 | 14
02/04/2026 | 41 | 13.5
02/05/2026 | 42 | 13
02/06/2026 | 43 | 12.5
02/09/2026 | 44 | 12
02/10/2026 | 45 | 11.5
02/11/2026 | 46 | 11
02/12/2026 | 47 | 10.5
02/13/2026 | 48 | 10
02/16/2026 | 49 | 9.5
02/17/2026 | 50 | 9
02/18/2026 | 51 | 8.5
02/19/2026 | 52 | 8
02/20/2026 | 53 | 7.5
02/23/2026 | 54 | 7
02/24/2026 | 55 | 6.5
02/25/2026 | 56 | 6
02/26/2026 | 57 | 5.5
02/27/2026 | 58 | 5
03/02/2026 | 59 | 4.5
03/03/2026 | 60 | 4
03/04/2026 | 61 | 3.5
03/05/2026 | 62 | 3
03/06/2026 | 63 | 2.5
03/09/2026 | 64 | 2
03/10/2026 | 65 | 1.5
03/11/2026 | 66 | 1
03/12/2026 | 67 | 0.5
03/13/2026 | 68 | 0

## Summary
Project Summary
Total PLCs | 34
Days per PLC | 2
Total Work Days | 68
Start Date | 12/10/2025
End Date | 03/13/2026
Progress Tracking
PLCs Completed
PLCs In Progress
PLCs Not Started
% Complete